BÀI CÁ NHÂN 2: SPRINT PLANNING & BURNDOWN CHART

Dự án: RikkeiCharge – Quản lý & Đặt chỗ Trạm sạc Xe máy điện

Họ và tên: Nguyen Van An ¦ Mã lớp: AG01 ¦ File nộp: NguyenVanAn_AG01_Bai2.docx

(1) Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity tham khảo:

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Ghi cách tính và cách dùng: • Cách tính: Trung bình cộng 3 Sprint trước = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. • Cách dùng: Dùng làm dữ liệu lịch sử để tham khảo, dự báo khả năng hoàn thành của nhóm trong Sprint tới (không dùng làm cam kết áp đặt). |

Bảng Capacity Sprint này:

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng | - | - | 38 | - | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này đạt 190 giờ, giảm 10 giờ (giảm 5%) so with mức 200 giờ khi đủ nhân sự do Dev C nghỉ 2 ngày; do đó nhóm nên sử dụng Velocity tham khảo (16 SP) làm mốc trần và điều chỉnh dự báo giảm nhẹ lượng Story Point chọn vào Sprint Backlog (chọn khoảng 11–16 SP) để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với năng lực thực tế.

(2) Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, chủ động tra cứu khung giờ trống và đặt trước vị trí sạc để không phải chờ đợi khi đến trạm.

(3) Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI vào Sprint Backlog:

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; đạt mục tiêu cốt lõi của Sprint Goal (đặt chỗ trước) và phù hợp với tổng Capacity 190h (11 SP < 16 SP). |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên 4; nghiệp vụ quy tắc hủy chưa chốt rõ ràng, đồng thời tổng SP nếu nhận cả CS04 sẽ lên 16 SP sát trần Velocity trong khi Capacity giảm. |
| Tổng SP đã chọn | - | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03 (Đặt trước vị trí sạc):

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện và xử lý logic form đặt chỗ (chọn trạm, chọn khung giờ, chọn xe sạc) | Giao diện màn hình đặt chỗ hoàn thiện trên Mobile/Web App; kết nối API lấy dữ liệu trạm và xe | 12 |
| 2 | Xây dựng API kiểm tra trùng lịch, tạo đơn đặt chỗ và sinh mã xác nhận | API backend xử lý logic đặt chỗ không trùng giờ, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và trả về mã xác nhận hợp lệ | 16 |

(4) Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng, dấu hiệu bất thường và rủi ro:

Đường thực tế nằm hoàn toàn phía trên đường lý tưởng và kéo dài đi ngang qua nhiều ngày (từ Ngày 0 đến Ngày 2 giữ nguyên 11 SP; từ Ngày 3 đến Ngày 7 đi ngang ở mức 8 SP; Ngày 8-9 giữ ở 5 SP), cho thấy tiến độ hoàn thành PBI bị trì trệ. Dấu hiệu bất thường rõ nhất là nhóm không hoàn thành được PBI nào trong 4 ngày liên tiếp (từ Ngày 3 đến Ngày 7 vẫn còn 8 SP) và đến tận Ngày 7 khối lượng công việc còn lại (8 SP) vẫn cao hơn gấp 2,4 lần so với lý tưởng (3,3 SP). Điều này dẫn đến rủi ro cực kỳ lớn là nhóm bị tắc nghẽn ở các công việc cuối, dồn áp lực hoàn thành PBI vào những ngày cuối Sprint và có nguy cơ cao không đạt được Sprint Goal nếu CS03 (5 SP) không kịp hoàn tất.

2. Đề xuất hành động tại Daily Scrum ngày 7 giúp đạt Sprint Goal:

Tại Daily Scrum Ngày 7, Scrum Master và Developers cần họp rà soát ngay nguyên nhân gây tắc nghẽn khiến 8 SP còn lại bị đi ngang suốt 4 ngày qua (từ Ngày 3 đến Ngày 7). Nhóm nên tập trung toàn bộ nguồn lực (Dev B, C, D) hỗ trợ thành viên đang thực hiện CS03 (5 SP) bằng các giải pháp như Pair Programming hoặc Swarming để giải quyết điểm nghẽn kỹ thuật. Hành động tập trung phối hợp này giúp nhóm nhanh chóng dứt điểm CS03 trong Ngày 8 và Ngày 9, đưa số SP còn lại từ 8 SP xuống 5 SP và về 0 SP ở Ngày 10 để bảo đảm hoàn thành toàn bộ Sprint Backlog đúng hạn.